**TERMES DE REFERENCE POUR UN(E) CONSULTANT(E)**

**National(e) chargé(e) d’appuyer le processus de l’évaluation des coûts pour atteindre Zéro violence basée sur le genre à l’horizon 2030**

|  |
| --- |
| **Termes de référence (à compléter par le bureau d’accueil)** |
| Bureau d’accueil: | Direction Générale de la promotion du genre/ Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme  |
| Objectifs de la consultation: | **Evaluer les coûts pour atteindre zéro violence basée sur le genre à l’horizon 2030** |
| Portée du travail :*(Description de services, activités ou produits)* | Sous l’autorité de la Directrice Générale de la promotion du genre auprès du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme et en étroite collaboration avec la Représentante Adjointe de l’UNFPA, le/la consultant(e) accomplira les tâches suivantes :* Orienter le groupe technique sur l’application de la méthodologie du processus de l’évaluation des coûts sur la base de la note conceptuelle élaborée par le Ministère de l’Economie et des Finances, notamment l’utilisation de l’outil de IMPACT40 ;
* Faire la revue documentaire sur les violences basées sur le genre ;
* Appuyer l’analyse de la situation sur les violences basées sur le genre ;
* Faciliter la tenue des réunions d’échange sur l’analyse de la situation ;
* Faciliter l’exercice de priorisation des interventions sur les violences basées sur le genre ;
* Faciliter l’atelier d’élaboration des scénarios ;
* Faciliter l’exercice d’évaluation des coûts de zéro violence basée sur le genre ;
* Contribuer au renforcement des capacités des membres du groupe technique de travail ;
* Participer à la validation et à la finalisation du rapport.

**Résultats attendus de la consultation** Rapports de différents ateliers d’étapes notamment :* Atelier de démarrage sur la méthodologie ;
* Atelier sur l’analyse de la situation prenant en compte les interventions stratégiques ;
* Atelier de priorisation des interventions ;
* Atelier sur la validation des scénarios ;
* Atelier d’estimation des coûts ;
* Atelier de finalisation et validation du rapport ;
* Rapport de fin de consultation avec les recommandations.
 |
| Durée et Planning des travaux: | 90 jours de travail à compter du 1er Septembre jusqu’au 15 Décembre 2020 |
| Calendrier de paiement |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables**  | **Nombre de jours (cumulatifs)** | **Date de paiement** |
| Rapport de démarrage | 5 |  |
| Rapport d’analyse de la situation | 31 | 30 Septembre 2020 |
| Rapport de priorisation des interventions | 31 | 30 Septembre 2020 |
| Rapport d’estimation des coûts | 58 | 31 Octobre 2020  |
| Rapport préliminaire du dossier d’investissement | 90 | 15 December 2020 |
| **Livrable 1: Rapport de démarrage**Le/la consultant(e) produira un draft avant l’atelier de démarrage. Il finalisera le rapport en tenant compte des observations et des recommandations formulées pendant l’atelier.**Livrable 2 : Rapport d’analyse de la situation**Le/la consultant(e) produira un draft de rapport d’analyse qui sera enrichie pendant l’atelier.**Livrable 3 : Rapport de priorisation des interventions**Le/la consultant(e) apportera son appui technique à la préparation de l’atelier de priorisation, puis fera le rapport de l’atelier de priorisation.**Livrable 4 : Rapport d’estimation des coûts**Le/la consultant(e) apportera son appui technique à la préparation de l’atelier d’estimation des coûts, puis fera le rapport de l’atelier.**Livrable 5 : Rapport préliminaire du dossier d’investissement**Le/la consultant(e) produira une version préliminaire du dossier d’investissement sur zéro de violence basée sur le genre qu’il soumettra au plus tard le 15 Décembre 2020. |

 |
| Lieu où les services seront rendus | Antananarivo |
| Date de soumission et forme (par exemple copie électronique, copie dure … ) du rapport  | Pour la période de consultation, les livrables suivants sont attendus :1. Rapport de démarrage détaillant la méthodologie et les exigences
2. Analyse de la situation éclairée par une analyse de la documentation disponible sur le contexte national, y compris les violences basées sur le genre, les lacunes, ainsi que le paysage de financement durable pour le résultat transformateur « Zéro violence basée sur le genre ».
3. Le rapport préliminaire de dossier d'investissement détaillant l'impact, les profils de coûts et les scénarios d'investissement qui accéléreront la réalisation du résultat transformateur « Zéro violence basée sur le genre ». Celui-ci reflétera les besoins de financement totaux, les engagements de financement pluriannuels actuels (pipeline disponible et prévisible), les déficits de financement prévus ainsi que le retour sur investissement pour les scénarios applicables.
4. Le rapport final de dossier d'investissement sur le résultat « Zéro violence basée sur le genre ».
 |
| Suivi et contrôle du progrès y compris la forme et la périodicité du rapportage ainsi que les dates limites | Le/la consultant(e) fera un débriefing des premiers résultats de la consultation à la Direction Générale de la promotion du genre et la Direction de Planification du MEF, et l’UNFPA. Il fera ensuite un dernier débriefing aux managements de l’UNFPA et les deux Ministères concernés. |
| Supervision:  | Direction Générale de la promotion du genre et UNFPA |
| Voyage prévu : | La mission va se dérouler à Antananarivo |
| Expertises, qualifications et compétences requises y compris les compétences linguistiques  | **Qualifications**Avoir au moins un Master dans les domaines suivants : économie, économie de la santé, financement de la santé, santé publique, planification de la santé, gestion des systèmes de santé, démographie et domaines connexes.**Expériences*** Au moins 10 ans d'expérience professionnelle progressive dans l'élaboration, la conception de documents relatifs au financement de la santé, du genre, et/ou à l'économie de la santé dans les pays en développement ;
* Expérience avérée et réussie dans l'élaboration de publications fondées sur des données probantes, de dossiers d'investissement, de plans de durabilité financière, de notes d'orientation, de stratégies, de lignes directrices et de rapports ;
* Une expérience de travail à Madagascar, en particulier avec le gouvernement ou les agences du système des Nations Unies, sera un atout ;
* Compétences analytiques dans les dimensions sectorielles et/ou des programmes de développement ;
* Maîtrise de l'utilisation des outils standard de calcul des coûts (IMPACT40, etc.) et des approches de dossiers d'investissements.

**Compétences** * Excellentes capacités d’analyse, de synthèse, et de rédaction ;
* Excellentes qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe
* Capacité à respecter les délais ;
* Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint …)
* Bonnes capacités de communication, de négociation et de plaidoyer

**Langue :** Le (la) consultant(e) doit avoir une parfaite maîtrise du français. Une bonne connaissance de l'anglais est souhaitable. |
| Dossier de candidature et soumission | Les dossiers de candidature seront tirés du Roster de l’UNFPA et seront examinés par un panel de sélection constitués de staff du Bureau Pays |
| Services à rendre par UNFPA ou le partenaire d’exécution (par exemple services d’appui, mise à disposition d’un bureau, équipement …) si applicable  | * Le(la) consultant(e) utilisera son propre ordinateur et recevra des moyens de communication et internet forfaitaire par mois et des moyens de transport lors de sa mission dans la capitale Antananarivo strictement dans le cadre de cette consultance.
* Le(la) consultant(e) pourra travailler en télétravail chaque fois que nécessaire pour éviter les risques de contamination de COVID-19.
* En cas de travaux d’impression et de photocopies, il ou elle les fera à travers le Bureau de l’UNFPA
 |
| Autres informations ou dispositions spéciales  | L’UNFPA est une Agence des Nations Unies chargée d’apporter aux pays membres une assistance dans le domaine de la lutte contre la mortalité maternelle, la lutte contre la violence portée aux femmes, et la promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive des jeunes et des adolescents. Madagascar a adopté l'agenda de développement 2030, et priorisé les cibles des objectifs de développement durable en fonction du contexte national. L'UNFPA, ainsi que ses partenaires, adhère à la vision et aux aspirations des ODD et cherche à atteindre trois résultats transformateurs centrés sur les personnes, exprimés à travers "l'objectif Bull's Eye" à savoir : (i) Mettre fin à la mortalité maternelle évitable ; (ii) Mettre fin aux besoins non satisfaits de planification familiale ; (iii) Mettre fin à la violence basée sur le genre et à toutes les pratiques néfastes, y compris le mariage des enfants. Lors du Sommet de Nairobi sur la CIPD25, le Gouvernement malgache s'est engagé à accélérer la promesse d'atteindre les trois résultats transformateurs. Au niveau mondial, les trois résultats transformateurs seront atteints grâce à trois cycles consécutifs de plans stratégiques[[1]](#footnote-1), rendus possibles par des données probantes et une expertise en matière de population en se concentrant sur l'intelligence démographique, l'autonomisation des femmes et des jeunes, en particulier des adolescentes, et réalisés dans des contextes de développement et humanitaire[[2]](#footnote-2).Considérant le calcul des coûts des trois résultats transformateurs entrepris par l’UNFPA au niveau mondial, le Ministre de l'Economie et des Finances de Madagascar a demandé un appui technique pour estimer les coûts et les ressources afin d'atteindre les trois résultats transformateurs à Madagascar.L'analyse du contexte actuel de financement du développement et plus particulièrement des ODD à Madagascar indique clairement des faibles espaces budgétaires de l'État et l'insuffisance des ressources extérieures telles que l'Aide publique au développement et des investissements directs étrangers pour relever de nombreux défis[[3]](#footnote-3) (CCA 2020, Madagascar). Madagascar est également exposé aux conséquences socio-économiques du Covid-19.L'évaluation des coûts pour la réalisation des trois résultats transformateurs offre l'occasion de se concentrer sur les tâches inachevées du programme d’action de la CIPD à Madagascar, en définissant l'ampleur et la portée des investissements nécessaires pour donner la priorité aux interventions avérées à fort impact et rentables qui sont requises pour accélérer les progrès vers la réalisation des résultats transformateurs promis par le gouvernement de Madagascar au sommet de Nairobi. En outre, les dossiers d'investissement appuieront également les contributions à la réalisation des ODD et des aspirations nationales reflétées dans les plans nationaux de développement, y compris le Plan Emergence Madagascar et le Plan multisectoriel d’Urgence Madagascar pour la réponse au Covid-19. Compte tenu de l'évolution constante du paysage de financement durable, il est essentiel de situer les investissements au niveau national dans le cadre du lien entre le développement, l'aide humanitaire et la paix, notamment en tenant compte de la fréquence accrue des urgences de santé publique telles que la pandémie de Covid-19, de la fréquence des risques et des vulnérabilités liées au changement climatique, ainsi que des conflits, pour ne citer que quelques exemples. A cet égard, Madagascar, avec l'appui technique de l’UNFPA et des partenaires académiques, souhaite adopter une approche systématique (cohérente, valide et fiable) pour évaluer les coûts de trois résultats transformateurs qui tiennent compte du contexte du pays. C’est dans ce cadre que l’UNFPA en appui au Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme Publique veut recruter un(e) consultant (e) national(e) pour évaluer les coûts pour atteindre le résultat transformateur **Zéro violence basée sur le genre** à l’horizon 2030.Ainsi, ces termes de référence donnent la mission, les tâches et les résultats attendus par ce travail de consultance. |
| Signature autorisée au niveau du bureau d’accueil :Date: 14 Août 2020 |

1. Le plan stratégique 2018-2021 définit la vision et lance l'action. Le plan stratégique 2022-2025 consolidera les acquis et le plan stratégique 2026-2030 accélérera les réalisations à l'horizon 2030. [↑](#footnote-ref-1)
2. DP/FPA/2017/9 Calcul des Coûts des trois résultats transformateurs. [↑](#footnote-ref-2)
3. Common Country Assessment (CCA), Madagascar 2020 [↑](#footnote-ref-3)